## Sheet1
A프로젝트 기능명세서
대분류 | 중분류 | 소분류 | 개발 소요일 | 개발 예정일 | 개발일 | 우선순위 | 비고
○○쇼핑몰 플랫폼 기능명세서 | 로그인 | 로그인 기능 | 2 |  |  | 上
| 상품 조회 및 관리 | 전체 상품 조회 기능 | 2 |  |  | 上
|  | 특정 상품 상세 조회 기능 | 1 |  |  | 下
|  | 카테고리 별 상품 조회 기능 | 1 |  |  | 中
|  | 상품 내용 수정 기능 | 2 |  |  | 上
|  | 상품 등록 기능 | 3 |  |  | 下 | 2차 스프린트 때 시작 | 상품 등록 기능
| 회원 포인트 관리 | 회원포인트 관리 기능 | 2
|  | 특정 회원에게 포인트 부여 기능 | 3
| 이벤트 공지 | 공장 재고 조회 기능 | 2
|  | SMS 전송 기능 | 2
| 회원 조회 | 전체 회원 조회 기능 | 1
|  | 월 별 회원가입 수 조회 기능 | 1
총 개발 소요일 | 22