## Sheet1
A프로젝트 기능명세서
대분류 | 중분류 | 소분류 | 개발 소요일 | 개발 예정일 | 개발일 | 우선순위 | 비고
○○쇼핑몰 플랫폼 기능명세서 | 관리자 상세 기능 | 로그인 기능 | 2 | 04월 12일 |  | 上
|  | 전체 상품 조회 기능 | 2 | 04월 14일 |  | 上
|  | 특정 상품 상세 조회 기능 | 1 | 04월 15일 |  | 下
|  | 카테고리 별 상품 조회 기능 | 1 | 04월 16일 |  | 中
|  | 상품 내용 수정 기능 | 2 | 04월 17일 |  | 上
|  | 상품 등록 기능 | 3 | 04월 19일 |  | 上
|  | 회원포인트 관리 기능 | 2 | 04월 22일 |  | 中
|  | 특정 회원에게 포인트 부여 기능 | 3 | 04월 24일 |  | 上
|  | 공장 재고 조회 기능 | 2 | 04월 27일 |  | 上
|  | SMS 전송 기능 | 2 | 04월 29일 |  | 下 | 2차 스프린트 때 시작
|  | 전체 회원 조회 기능 | 1 | 04월 30일 |  | 上
|  | 월 별 회원가입 수 조회 기능 | 1 | 05월 01일 |  | 中
총 개발 소요일 | 22